ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ до ОГОЛОШЕННЯ

на закупівлю послуг з організації та проведення дослідження  «Оцінка потреб прикордонних громад Чернігівської та Сумської областей у забезпеченні доступу дітей до освіти та психосоціальної підтримки»

| Проєкт: | «Підвищення спроможності освіти в уразливих громадах Чернігівської і Сумської області в подоланні освітніх втрат та психосоціальній підтримці дітей» |
| --- | --- |
| Назва дослідження | Оцінка потреб прикордонних громад Чернігівської та Сумської областей у забезпеченні доступу дітей до освіти та психосоціальної підтримки Може бути додана коротка назва дослідження, яка не буде суперечити загальній тематиці. |
| Географія дослідження | Новгород-Сіверська, Холминська, Семенівська громади Чернігівської області і Зноб-Новгородська, Путивльська, Шосткінська, Глухівська і Дружбівська громади Сумської області |
| Цільова аудиторія | Учасники освітнього процесу та представники місцевого самоврядування вказаних прикордонних громад |
| Мета | Метою якісного дослідження є виявлення і опис потреб громад у подоланні освітніх втрат та організації ефективної роботи з психоемоційної підтримки учасників освітнього процесу. Завдання: - Здійснити загальну оцінку стану освіти в регіонах проєкту (з врахуванням впливу війни і постійної загрози відновлення бойових дій); - Виявити в рамках фокус-груп або інших інструментів/методів дослідження прогалини освіти в надолуженні освітніх втрат (ранжувати від найбільш загальних до найменш поширених в початковій, середній і старшій ланках ЗЗСО) - Охарактеризувати кадровий і організаційно-методичний потенціал освіти на прикладі проєктних шкіл - Проаналізувати наявний механізм психосоціальної підтримки та визначити відповідність існуючих заходів ПСП з потребами у підтримці дорослих і дітей. - Зробити загальний висновок - Розробити рекомендації і надати приклади їх впровадження на рівні інституцій, громад, регіону - Підготувати матеріали для проведення презентації результатів дослідження |
| Термін проведення | Дослідження має здійснюватися з серпня по жовтень 2025 р. 08.2025 – кабінетне дослідження загальних тенденцій, (запит до установ та інституцій, обробка статистичної інформації) 08-09.2025 організація, проведення, фасилітація та інтерпретація результатів 6 фокус-груп та 2 глибинних інтерв’ю Термін подання роботи для ознайомлення та надання коментарів, рекомендацій та правок до 15.09.2025. 16.09.2025-01.10.2025 – робота з правками, редагування текстової частини, додавання таблиць, рисунків, інфографіки. Формування рекомендацій. Узгодження тексту з ГО «Істок» та іншими зацікавленими сторонами 10-11.2025 – підготовка презентаційних матеріалів з дослідження, фасилітація презентаційного публічного офлайн заходу |
| Види діяльності під час дослідження | - Підготовка, організація і фасилітація 6 фокус-груп онлайн (1 фокус-група батьки, 1 фокус-група освітяни, 1 фокус-група представники органів місцевого самоврядування та НУО в зазначених вище громадах Сумської і 1 фокус-група батьки, 1 фокус-група освітяни, 1 фокус-група представники органів місцевого самоврядування та НУО зазначених вище громад Чернігівської областей) із залученням щонайменше 60 учасників (виявлення обсягів освітніх втрат та вичерпаності послуг з психосоціальної підтримки учасників освітнього процесу в умовах війни / постійної загрози). Обробка та інтерпретація результатів фокус-груп - Опрацювання статистичної та аналітичної інформації з питань освіти і психосоціальної підтримки дітей, яка має бути отримана від місцевих інституцій та органів місцевого самоврядування - 2 глибинних інтерв’ю з представниками обласних ВЦА Сумської і Чернігівської областей (складання опитувальника, проведення інтерв’ю, обробка та інтерпретація) - Написання тексту дослідження з описом результатів фокус-груп та глибинних інтерв’ю - Підготовка макету дослідження на 50 сторінок з наявними авторськими інфографічними матеріалами - Підготовка презентаційного продукту для візуального представлення з основними положеннями і результатами дослідження (MO PowerPoint, онлайн платформи і редактори Canva, Prezi, Keynote, Slides та збережений у форматі PDF) - Фасилітація презентаційного заходу із обговорення результатів дослідження з представниками громад Сумської і Чернігівської областей з формуванням резюме за результатами зустрічі. |
| Обсяги текстового матеріалу дослідження | 50 сторінок, зокрема не менш ніж 1 авторський аркуш текстової частини (не менш ніж 40 000 друкованих знаків), інфографіка, яка відображає зміст і основні положення дослідження, таблиці і рисунки, які мають бути авторськими. |
| Структура текстового дослідження | Зміст Вступ – актуальність, опис методів, загальна характеристика регіональних потреб в підтримці освіти (10% від загального обсягу) Розділ 1: щодо освітніх втрат в регіонах (30% від загального обсягу дослідження) Розділ 2: щодо психосоціальної підтримки учасників освітнього процесу (30% від загального обсягу дослідження) Оцінка і рекомендації (20% від загального обсягу) Загальний висновок/резюме (5% від загального обсягу) Інфографіка, посилання, список скорочень і словник (5% від загального обсягу) |
| Мова дослідження | Українська Автор має забезпечити літературну редакцію дослідження. Не допускаються граматичні, лексичні та інші види помилок. Використання термінів і понять іншомовного походження дозволяється використовувати лише за можливості їх роз’яснення читачеві. В разі виявлення недоліків тексту, автор має за власний рахунок їх виправити в 10-денний термін. |
| Академічна доброчесність | Дослідження має бути авторським і унікальним, що передбачає відсутності плагіату та інших фактів порушення авторських прав. Обов’язковою умовою є, що учасник тендерної процедури має бути безпосередньо і автором дослідження. Рисунки, таблиці, картосхеми – мають бути авторськими. В разі використання готових інфографічних матеріалів вказувати джерела. При використанні інструментів штучного інтелект просимо вказувати, що згенеровано за допомогою ШІ. Посилання здійснювати в якості виноски внизу сторінки з наскрізною нумерацію. Оформлення посилань відповідно до ДСТУ 8302:2015 |
| Методи дослідження | Загальні наукові методи, які відповідають меті і завданням дослідження. |
| Вимоги до автора | Обов’язковою умовою є те що учасник тендерної процедури має бути безпосередньо автором дослідження. Наявність: - наукового ступеню в напрямку соціологія, географія (соціальна), педагогіка (методика), психологія (психосоціальна підтримка), соціологія (демографія). - досвіду проведення досліджень і аналітики обов’язково (список літератури з посиланнями на праці, матеріали) - можливості організації онлайн заходів з дослідження - сертифікат на здійснення фокус-груп, фокус-групових досліджень - досвіду фасилітації презентаційних заходів (підтвердження у вигляді посилань на матеріали відкритих соціальних мереж, офіційних сайтів) - досвіду адміністрування, менеджменту та супроводу проєктних заходів з подолання освітніх втрат (у вигляді резюме) - використання технологій створення інфографічного матеріалу (зразки у власних роботах) |