ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ до ОГОЛОШЕННЯ
на закупівлю послуг з організації та проведення дослідження  «Оцінка потреб прикордонних громад Чернігівської та Сумської областей у забезпеченні доступу дітей до освіти та психосоціальної підтримки»
	Проєкт:  
	«Підвищення спроможності освіти в уразливих громадах Чернігівської і Сумської області в подоланні освітніх втрат та психосоціальній підтримці дітей»

	Назва дослідження 
	Оцінка потреб прикордонних громад Чернігівської та Сумської областей у забезпеченні доступу дітей до освіти та психосоціальної підтримки 
Може бути додана коротка назва дослідження, яка не буде суперечити загальній тематиці.

	Географія 
дослідження
	Новгород-Сіверська, Холминська, Семенівська громади Чернігівської області і Зноб-Новгородська, Путивльська, Шосткінська, Глухівська і Дружбівська громади Сумської області 

	Цільова 
аудиторія
	Учасники освітнього процесу та представники місцевого самоврядування вказаних прикордонних громад

	Мета 
	Метою якісного дослідження є виявлення і опис потреб громад у подоланні освітніх втрат та організації ефективної роботи з психоемоційної підтримки учасників освітнього процесу.
Завдання:
· Здійснити загальну оцінку стану освіти в регіонах проєкту (з врахуванням впливу війни і постійної загрози відновлення бойових дій);
· Виявити в рамках фокус-груп або інших інструментів/методів дослідження прогалини освіти в  надолуженні освітніх втрат (ранжувати від найбільш загальних до найменш поширених в початковій, середній і старшій ланках ЗЗСО)
· Охарактеризувати кадровий  і організаційно-методичний потенціал освіти на прикладі проєктних шкіл
· Проаналізувати наявний механізм психосоціальної підтримки та визначити відповідність існуючих заходів  ПСП з потребами у підтримці дорослих і дітей.
· Зробити загальний  висновок
· Розробити рекомендації і надати приклади їх впровадження на рівні інституцій, громад, регіону
· Підготувати матеріали для проведення презентації результатів дослідження

	Термін проведення         
	Дослідження має здійснюватися з серпня по жовтень 2025 р. 
08.2025 – кабінетне дослідження загальних тенденцій, (запит до установ та інституцій, обробка статистичної інформації)
08-09.2025 організація, проведення, фасилітація та  інтерпретація результатів  6 фокус-груп та 2 глибинних інтерв’ю 

Термін подання роботи для ознайомлення та надання коментарів, рекомендацій та правок до 15.09.2025.
16.09.2025-01.10.2025 – робота з правками, редагування текстової частини, додавання таблиць, рисунків, інфографіки. Формування рекомендацій. Узгодження  тексту з ГО «Істок» та іншими зацікавленими сторонами
10-11.2025 – підготовка презентаційних матеріалів з дослідження, фасилітація презентаційного публічного офлайн заходу  

	Види діяльності  під час дослідження 
	· Підготовка, організація і фасилітація 6 фокус-груп онлайн (1 фокус-група батьки, 1 фокус-група освітяни, 1 фокус-група представники органів місцевого самоврядування та НУО в зазначених вище громадах Сумської і 1 фокус-група батьки, 1 фокус-група освітяни, 1 фокус-група представники органів місцевого самоврядування та НУО зазначених вище громад Чернігівської областей) із залученням щонайменше 60 учасників (виявлення обсягів освітніх втрат та вичерпаності послуг з психосоціальної підтримки учасників освітнього процесу в умовах війни / постійної загрози). Обробка та інтерпретація результатів фокус-груп
· Опрацювання статистичної та аналітичної інформації з питань освіти і  психосоціальної підтримки дітей, яка  має бути отримана від місцевих інституцій та органів місцевого самоврядування
· 2 глибинних інтерв’ю з представниками обласних ВЦА Сумської і Чернігівської областей (складання опитувальника, проведення інтерв’ю, обробка та інтерпретація)
· Написання тексту дослідження з описом результатів фокус-груп та  глибинних інтерв’ю
· Підготовка макету дослідження на 50 сторінок з наявними авторськими інфографічними матеріалами
· Підготовка презентаційного продукту для візуального представлення з основними положеннями і  результатами дослідження (MO PowerPoint, онлайн платформи і  редактори Canva, Prezi, Keynote, Slides та  збережений  у форматі  PDF)
· Фасилітація презентаційного заходу із обговорення результатів дослідження з представниками громад Сумської і Чернігівської областей з формуванням резюме за результатами зустрічі.


	Обсяги текстового матеріалу дослідження 
	50 сторінок, зокрема не менш ніж 1 авторський  аркуш текстової частини (не менш ніж 40 000 друкованих знаків), інфографіка, яка відображає зміст і основні положення дослідження, таблиці і рисунки, які мають бути авторськими.

	Структура текстового дослідження
	Зміст
Вступ – актуальність, опис методів, загальна характеристика регіональних потреб в підтримці освіти (10% від загального обсягу)
Розділ 1: щодо освітніх втрат в регіонах (30% від загального обсягу дослідження)
Розділ 2: щодо психосоціальної підтримки учасників освітнього процесу (30% від загального обсягу дослідження)
Оцінка і рекомендації (20% від загального обсягу)
Загальний висновок/резюме (5% від загального обсягу)
Інфографіка, посилання, список скорочень і словник (5% від загального обсягу)

	Мова дослідження
	Українська
Автор має забезпечити літературну редакцію дослідження. Не допускаються граматичні, лексичні та інші  види помилок.
Використання термінів і понять іншомовного походження  дозволяється використовувати лише за можливості їх роз’яснення читачеві. 
В разі виявлення недоліків тексту, автор має за власний  рахунок  їх виправити в 10-денний термін.

	Академічна доброчесність
	Дослідження має бути авторським і унікальним, що передбачає відсутності плагіату та інших фактів порушення авторських прав. Обов’язковою умовою є, що учасник тендерної процедури має бути безпосередньо і автором дослідження.
Рисунки, таблиці, картосхеми – мають бути авторськими. В разі використання готових інфографічних матеріалів вказувати джерела. При використанні інструментів штучного інтелект просимо вказувати, що згенеровано за допомогою ШІ.
Посилання здійснювати в якості виноски внизу сторінки з наскрізною нумерацію. Оформлення посилань відповідно до ДСТУ 8302:2015

	Методи дослідження
	Загальні наукові методи, які відповідають меті і завданням  дослідження.

	Вимоги до автора
	Обов’язковою умовою є те що учасник тендерної процедури має бути безпосередньо автором дослідження.
Наявність:
· наукового ступеню в напрямку соціологія, географія (соціальна), педагогіка (методика), психологія (психосоціальна підтримка), соціологія (демографія).
· досвіду проведення досліджень і аналітики обов’язково (список літератури з посиланнями на праці, матеріали)
· можливості організації онлайн заходів з дослідження
· сертифікат на здійснення фокус-груп, фокус-групових досліджень
· досвіду фасилітації презентаційних заходів (підтвердження у вигляді посилань на матеріали відкритих соціальних мереж, офіційних сайтів)
· досвіду адміністрування, менеджменту та супроводу проєктних заходів з подолання освітніх втрат (у вигляді резюме)
· використання технологій створення інфографічного матеріалу (зразки у власних роботах)





